## Versie
Versienummer | Datum wijziging | Wijzigingen
0.0.1 | 2017-03-17 | Aanmaken document
1.0.0 | 2017-03-17 | Definitiefase, Ontwerpfase, Realisatiefase,
Implementatiefase en Totaal overzicht aangemaakt

## Definitiefase
Begroting
PowerJobs
Vacaturebank
Definitiefase
Omschrijving | Wie? | Uren | Tarief | Totaal
Overleg eindgebruikers | Projectleider | 2 | 200 | 400
| Functioneel ontwerper | 2 | 100 | 200
Overleg experts | Projectleider | 2 | 200 | 400
| Interne experts | 2 | 120 | 240
Projectmanagement | Projectmanager | 6 | 100 | 600
Subtotaal definitiefase |  |  |  | 1840

## Ontwerpfase
Begroting
PowerJobs
Vacaturebank
Ontwerpfase
Omschrijving | Rol | Uren | Tarief | Totaal
Reiskosten | Teamleden | 10 | 15 | 150
Ontwerpschetsen | Ontwerper | 10 | 32 | 320
Presentatie ontwerpen | Ontwerper | 8 | 44 | 352
Materialen | Teamleden |  | 33 | 33
Content | Tekstschrijver | 7 | 20 | 140
Behoeftanalyse | Programmeur | 7 | 95 | 665
Functioneel ontwerp | Programmeur | 7 | 85 | 595
Technisch ontwerp | Programmeur | 7 | 80 | 560
Vormgeving | Ontwerper | 8 | 45 | 360
Projectmanagement | Projectmanager | 30 | 90 | 2700
Subtotaal Ontwerpfase |  |  |  | 5875

## Realisatiefase
Begroting
PowerJobs
Vacaturebank
Realisatiefase
Omschrijving | Rol | Uren | Tarief | Totaal
Reiskosten | Teamleden | 10 | 5 | 50
Kosten vervoer materiaal |  | 0 | 10 | 0
Uitvoering eigen personeel | Programmeur | 10 | 85 | 850
| Database administrator | 8 | 55 | 440
| Vormgevers | 5 | 40 | 200
Uitzendkrachten | Teamleden | 5 | 45 | 225
Projectmanagement | Projectmanager | 7 | 90 | 630
Subtotaal realisatiefase |  |  |  | 2395

## Implementatiefase
Begroting
PowerJobs
Vacaturebank
Implementatiefase
Omschrijving | Rol | Uren | Tarief | Totaal
Reiskosten | Teamleden | 1 | 5 | 5
Afvoer materialen | Projectteam | 0.5 | 20 | 10
Implementatie uitvoeren | Projectteam | 1 | 30 | 30
Opruimen materialen | Projectteam | 0.5 | 20 | 10
Eindrapportage | Projectleider | 3 | 40 | 120
Accountantsverklaring | Onafhankelijke accountant | 4 | 60 | 240
Projectmanagement | Projectmanager | 3 | 90 | 270
Subtotaal implementatiefase |  |  |  | 685

## Totaal overzicht
Begroting
PowerJobs
Vacaturebank
Definitiefase